## ЛСР 17 граф
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2021 г. | [11 empty] | "____" ______________2021 г.
ОАО СИНТЕЗ-КАУЧУК
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 46-12-21
|  | на | Капитальный ремонт колонны поз. 425/2
Цех И-4
Основание: Дефектная ведомость №304
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________66,708 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________27,323 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________39,385 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________25,826 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________2535,69 |  | чел.час
Составлен 08.10.2021г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Капитальный ремонт колонны поз. 425-2
Вскрытие и закрытие люков Ду 900 (4=3+1 в кубовой части)
1 | ТЕРм18-01-066-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Снятие и установка крышек и днищ аппаратов, диаметр: до 1000 мм /Ду 900 мм./ Оборудование предприятий химической и нефтеперерабатывающей промышленности: НР (1125,41 руб.): 90% от ФОТ (1250,46 руб.) СП (575,21 руб.): 46% от ФОТ (1250,46 руб.) | 1 шт. | 4 | 287.47 | 271.84 | 10.19 |  | 1149.88 | 1087.36 | 40.76 |  | 23.7 | 94.8
2 | материал Заказчика | Лента 16 Прокладка и монтаж сетей связи | п.м. | 24
3 | материал Заказчика | Литол 24 Прокладка и монтаж сетей связи | кг | 15
Ремонт тарелок /монтаж, демонтаж, замена изношенных деталей, в том числе балки, полотна, струбцины/
- в расценке учтен подъем и опуск по вертикали до 5м, по горизонтали до 20м
4 | РН61-19-9 | Ремонт тарелок ситчатых (исполнение 3) диаметр тарелки 3200 мм (3000 мм) прим. (в ценах 2001 года ОЗП=16,92; ЭМ=21,28; ЗПМ=16,92; МАТ=19,35) Ремонт технологического оборудования: НР (2382,59 руб.): 80% от ФОТ (2978,24 руб.) СП (1786,94 руб.): 60% от ФОТ (2978,24 руб.) | шт. | 3 | 1087.13 | 715.72 | 306.01 | 147.54 | 3261.39 | 2147.16 | 918.03 | 442.62 | 78 | 234
5 | РН61-19-21 | Ремонт каждой последующей тарелки ситчатой (исполнение 3) диаметр тарелки 3200 мм (3000 мм) прим. (в ценах 2001 года ОЗП=16,92; ЭМ=21,28; ЗПМ=16,92; МАТ=19,35) Ремонт технологического оборудования: НР (7148,14 руб.): 80% от ФОТ (8935,18 руб.) СП (5361,11 руб.): 60% от ФОТ (8935,18 руб.) | шт. | 28 31-3 | 336.9 | 271.06 | 41.07 | 6.43 | 9433.2 | 7589.68 | 1149.96 | 180.04 | 30 | 840
6 | РН61-19-33 | Очистка тарелок ситчатых (исполнение 3) диаметр тарелки 3200 мм (в ценах 2001 года ОЗП=16,92; ЭМ=21,28; ЗПМ=16,92; МАТ=19,35) Ремонт технологического оборудования: НР (699,59 руб.): 80% от ФОТ (874,49 руб.) СП (524,69 руб.): 60% от ФОТ (874,49 руб.) | шт. | 31 | 26.86 | 24.53 |  |  | 832.66 | 760.43 |  |  | 2.6 | 80.6
7 | чертеж ПКО 04-19532.00.000РСБ ; 04-19531.00.000РСБ | Тарелка ситчатая Прокладка и монтаж сетей связи | шт | 31
Очистка тарелок (ОБЪЕМЫ УТОЧНИТЬ ПО ФАКТУ)
8 | ТЕР46-08-044-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Гидроструйная очистка: металлических поверхностей /объем уточнить по факту/ 3,22 = 3,98 - 0,18 x 4,20 Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов: НР (752,75 руб.): 103% от ФОТ (730,83 руб.) СП (365,42 руб.): 50%=59%*0,85 от ФОТ (730,83 руб.) | 1 м2 поверхности | 310 | 3.22 | 2.05 | 1.17 |  | 998.2 | 635.5 | 362.7 |  | 0.19 | 58.9
Уд | 1. 411-0001 | Вода | м3 | 0,18 55,8 | 4.2 |  |  |  | 234.36
Опуск с отм. +20,00м на отм. 0,000м.
9 | ТЕРм40-01-002-13 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Вертикальное перемещение сверх предусмотренного в ТЕРм: 5 м, на высоту до 20 м (ОП п.1.40.2 Опускание оборудования и материальных ресурсов ОЗП=0,9; ЭМ=0,9 к расх.; ЗПМ=0,9; ТЗ=0,9; ТЗМ=0,9) Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов, сверх предусмотренного государственными элементными сметными нормами на монтаж оборудования: НР (460,15 руб.): 89% от ФОТ (517,02 руб.) СП (227,49 руб.): 44% от ФОТ (517,02 руб.) | 10 т | 0,66 (10*660/1000) / 10 | 838.24 | 654.9 | 168.79 | 26.31 | 553.24 | 432.23 | 111.4 | 17.36 | 66.42 | 43.84 | 1.611 | 1.06
Опуск с отм. +15,00м на отм. 0,000м.
10 | ТЕРм40-01-002-12 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Вертикальное перемещение сверх предусмотренного в ТЕРм: 5 м, на высоту до 15 м (ОП п.1.40.2 Опускание оборудования и материальных ресурсов ОЗП=0,9; ЭМ=0,9 к расх.; ЗПМ=0,9; ТЗ=0,9; ТЗМ=0,9) Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов, сверх предусмотренного государственными элементными сметными нормами на монтаж оборудования: НР (239,67 руб.): 89% от ФОТ (269,29 руб.) СП (118,49 руб.): 44% от ФОТ (269,29 руб.) | 10 т | 0,66 (10*660/1000) / 10 | 465.73 | 335.69 | 122.58 | 19.11 | 307.38 | 221.56 | 80.9 | 12.61 | 31.14 | 20.55 | 1.17 | 0.77
Опуск с отм. +6,00м на отм. 0,000м.
11 | ТЕРм40-01-002-11 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Вертикальное перемещение сверх предусмотренного в ТЕРм: 5 м, на высоту до 10 м /6м./ (1/5=0,2 ПЗ=0,2 (ОЗП=0,2; ЭМ=0,2 к расх.; ЗПМ=0,2; МАТ=0,2 к расх.; ТЗ=0,2; ТЗМ=0,2); ОП п.1.40.2 Опускание оборудования и материальных ресурсов ОЗП=0,9; ЭМ=0,9 к расх.; ЗПМ=0,9; ТЗ=0,9; ТЗМ=0,9) Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов, сверх предусмотренного государственными элементными сметными нормами на монтаж оборудования: НР (21,08 руб.): 89% от ФОТ (23,68 руб.) СП (10,42 руб.): 44% от ФОТ (23,68 руб.) | 10 т | 0,726 (11*660/1000) / 10 | 38.34 | 26.62 | 11.13 | 1.73 | 27.83 | 19.33 | 8.08 | 1.26 | 2.7 | 1.96 | 0.1062 | 0.08
Подъем на отм. +20,00м с отм. 0,000м.
12 | ТЕРм40-01-002-13 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Вертикальное перемещение сверх предусмотренного в ТЕРм: 5 м, на высоту до 20 м Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов, сверх предусмотренного государственными элементными сметными нормами на монтаж оборудования: НР (209,16 руб.): 89% от ФОТ (235,01 руб.) СП (103,4 руб.): 44% от ФОТ (235,01 руб.) | 10 т | 0,27 ((5*210+5*330)/1000) / 10 | 929.76 | 727.67 | 187.54 | 29.23 | 251.04 | 196.47 | 50.64 | 7.89 | 73.8 | 19.93 | 1.79 | 0.48
Подъем на отм. +15,00м с отм. 0,000м.
13 | ТЕРм40-01-002-12 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Вертикальное перемещение сверх предусмотренного в ТЕРм: 5 м, на высоту до 15 м Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов, сверх предусмотренного государственными элементными сметными нормами на монтаж оборудования: НР (108,94 руб.): 89% от ФОТ (122,41 руб.) СП (53,86 руб.): 44% от ФОТ (122,41 руб.) | 10 т | 0,27 ((5*210+5*330)/1000) / 10 | 516.65 | 372.99 | 136.2 | 21.23 | 139.5 | 100.71 | 36.77 | 5.73 | 34.6 | 9.34 | 1.3 | 0.35
Подъем на отм. +6,00м с отм. 0,000м.
14 | ТЕРм40-01-002-11 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Вертикальное перемещение сверх предусмотренного в ТЕРм: 5 м, на высоту до 10 м /6м./ (1/5=0,2 ПЗ=0,2 (ОЗП=0,2; ЭМ=0,2 к расх.; ЗПМ=0,2; МАТ=0,2 к расх.; ТЗ=0,2; ТЗМ=0,2)) Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов, сверх предусмотренного государственными элементными сметными нормами на монтаж оборудования: НР (9,76 руб.): 89% от ФОТ (10,97 руб.) СП (4,83 руб.): 44% от ФОТ (10,97 руб.) | 10 т | 0,303 ((5*210+6*330)/1000) / 10 | 42.53 | 29.58 | 12.36 | 1.93 | 12.89 | 8.96 | 3.75 | 0.58 | 3 | 0.91 | 0.118 | 0.04
15 | ТЕРр69-15-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Затаривание мусора в мешки /прим./ Прочие ремонтно-строительные работы: НР (198,06 руб.): 92% от ФОТ (215,28 руб.) СП (94,72 руб.): 44% от ФОТ (215,28 руб.) | 1 т | 20 | 27.16 | 9.36 |  |  | 543.2 | 187.2 |  |  | 1.03 | 20.6
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 17510.41 | 13386.59 | 2762.99 | 668.09 |  | 1425.43 |  | 2.78
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 19932.85 | 15394.58 | 3177.44 | 768.3 |  | 1639.25 |  | 3.2
В том числе, справочно:
Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15% (Поз. 8, 15, 1, 4-6, 9-14) | [8 empty] | 2422.44 | 2007.99 | 414.45 | 100.21 |  | 213.8145 |  | 0.417
Накладные расходы | [8 empty] | 13355.33
В том числе, справочно:
80% ФОТ (от 12787,92) (Поз. 4-6) | [8 empty] | 10230.34
89% ФОТ (от 1178,39) (Поз. 9-14) | [8 empty] | 1048.77
90% ФОТ (от 1250,46) (Поз. 1) | [8 empty] | 1125.41
92% ФОТ (от 215,28) (Поз. 15) | [8 empty] | 198.06
103% ФОТ (от 730,83) (Поз. 8) | [8 empty] | 752.75
Сметная прибыль | [8 empty] | 9226.59
В том числе, справочно:
44% ФОТ (от 1393,67) (Поз. 15, 9-14) | [8 empty] | 613.21
46% ФОТ (от 1250,46) (Поз. 1) | [8 empty] | 575.21
50% = 59%*0,85 ФОТ (от 730,83) (Поз. 8) | [8 empty] | 365.42
60% ФОТ (от 12787,92) (Поз. 4-6) | [8 empty] | 7672.75
Итого по разделу 1 Капитальный ремонт колонны поз. 425-2 | [8 empty] | 42514.77 |  |  |  |  | 1639.25 |  | 3.2
Раздел 2. Чистка внутренней поверхности колонны /объем уточнить по факту/
16 | ТЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Очистка поверхности щетками Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (7498,82 руб.): 94% от ФОТ (7977,47 руб.) СП (3430,31 руб.): 43%=51%*0.85 от ФОТ (7977,47 руб.) | 1 м2 очищаемой поверхности | 609,2 180,1+429,1 | 9.7 | 9.7 |  |  | 5909.24 | 5909.24 |  |  | 0.9 | 548.28
17 | ТЕР46-08-044-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Гидроструйная очистка: металлических поверхностей /при необходимости/ 3,22 = 3,98 - 0,18 x 4,20 Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов: НР (1736,54 руб.): 103% от ФОТ (1685,96 руб.) СП (842,98 руб.): 50%=59%*0,85 от ФОТ (1685,96 руб.) | 1 м2 поверхности | 609,2 180,1+429,1 | 3.22 | 2.05 | 1.17 |  | 1961.62 | 1248.86 | 712.76 |  | 0.19 | 115.75
Уд | 1. 411-0001 | Вода | м3 | 0,18 109,7 | 4.2 |  |  |  | 460.74
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 7870.86 | 7158.1 | 712.76 |  |  | 664.03
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Стесненные условия ОЗП=35%; ЭМ=35%; ЗПМ=35%; ТЗ=35%; ТЗМ=35% (Поз. 16-17)) | [8 empty] | 10625.66 | 9663.43 | 962.23 |  |  | 896.44
Накладные расходы | [8 empty] | 9235.36
В том числе, справочно:
94% ФОТ (от 7977,47) (Поз. 16) | [8 empty] | 7498.82
103% ФОТ (от 1685,96) (Поз. 17) | [8 empty] | 1736.54
Сметная прибыль | [8 empty] | 4273.29
В том числе, справочно:
43% = 51%*0,85 ФОТ (от 7977,47) (Поз. 16) | [8 empty] | 3430.31
50% = 59%*0,85 ФОТ (от 1685,96) (Поз. 17) | [8 empty] | 842.98
Итого по разделу 2 Чистка внутренней поверхности колонны /объем уточнить по факту/ | [8 empty] | 24134.31 |  |  |  |  | 896.44
Раздел 3. Перевозка /уточнить по факту/
18 | ТССЦпг03-21-01-001 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр прим. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза /до 500м.п./ Перевозка грузов автотранспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 20 | 2.95 |  | 2.95 |  | 59 |  | 59
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 59 |  | 59
Итого по разделу 3 Перевозка /уточнить по факту/ | [8 empty] | 59
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [8 empty] | 25440.27 | 20544.69 | 3534.75 | 668.09 |  | 2089.46 |  | 2.78
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 30617.51 | 25058.01 | 4198.67 | 768.3 |  | 2535.69 |  | 3.2
В том числе, справочно:
Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15% (Поз. 8, 15, 1, 4-6, 9-14) | [8 empty] | 2422.44 | 2007.99 | 414.45 | 100.21 |  | 213.8145 |  | 0.417
Стесненные условия ОЗП=35%; ЭМ=35%; ЗПМ=35%; ТЗ=35%; ТЗМ=35% (Поз. 17, 16) | [8 empty] | 2754.8 | 2505.34 | 249.47 |  |  | 232.4105
Накладные расходы | [8 empty] | 22590.69
В том числе, справочно:
80% ФОТ (от 12787,92) (Поз. 4-6) | [8 empty] | 10230.34
89% ФОТ (от 1178,39) (Поз. 9-14) | [8 empty] | 1048.77
90% ФОТ (от 1250,46) (Поз. 1) | [8 empty] | 1125.41
92% ФОТ (от 215,28) (Поз. 15) | [8 empty] | 198.06
94% ФОТ (от 7977,47) (Поз. 16) | [8 empty] | 7498.82
103% ФОТ (от 2416,79) (Поз. 8, 17) | [8 empty] | 2489.29
Сметная прибыль | [8 empty] | 13499.88
В том числе, справочно:
44% ФОТ (от 1393,67) (Поз. 15, 9-14) | [8 empty] | 613.21
46% ФОТ (от 1250,46) (Поз. 1) | [8 empty] | 575.21
43% = 51%*0,85 ФОТ (от 7977,47) (Поз. 16) | [8 empty] | 3430.31
50% = 59%*0,85 ФОТ (от 2416,79) (Поз. 8, 17) | [8 empty] | 1208.4
60% ФОТ (от 12787,92) (Поз. 4-6) | [8 empty] | 7672.75
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 27323.48 |  |  |  |  | 987.87
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 39384.6 |  |  |  |  | 1547.82 |  | 3.2
Итого | [8 empty] | 66708.08 |  |  |  |  | 2535.69 |  | 3.2
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 1360.83
Машины и механизмы | [8 empty] | 4198.67
ФОТ | [8 empty] | 25826.31
Накладные расходы | [8 empty] | 22590.69
Сметная прибыль | [8 empty] | 13499.88
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 66708.08 |  |  |  |  | 2535.69 |  | 3.2
ПОТРЕБНОЕ КОЛИЧЕСТВО РЕСУРСОВ:
№ п.п | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1 | Затраты труда рабочих | чел.час | 1154.6
2 | 1-1-0 | Затраты труда рабочих (ср 1) | чел.час | 20.6
3 | 1-2-0 | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.-ч | 66.64
4 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3)... | чел.час | 752.82
5 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.-ч | 94.8
6 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.78
Машины и механизмы
7 | 021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования до 16 т | маш.час | 2.78
8 | 030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.час | 6.48
9 | 332920 | Аппарат высокого давления | маш.час | 165.46
Материалы
10 | 101-5983 | Мешки полипропиленовые (50 кг) | шт. | 400
11 | 999-0005 | Масса | т | 0.6
12 | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы (2% от оплаты труда рабочих) | руб. | 42.8292
13 | материал Заказчика | Лента 16 | п.м. | 24
14 | материал Заказчика | Литол 24 | кг | 15
15 | чертеж ПКО 04-19532.00.000РСБ ; 04-19531.00.000РСБ | Тарелка ситчатая | шт | 31
Перевозка
16 | ТССЦпг03-21-01-001 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза /до 500м.п./ | 1 т груза | 20